义政办发〔2015〕212号

义乌市人民政府办公室关于印发

新能源汽车推广应用工作实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门：

为进一步推进全市新能源汽车推广应用工作，根据国家财政部、科技部、工信部、发改委《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕551号）和《关于支持北京、天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕805号）、《金华市新能源汽车推广应用工作实施方案》（金经信资源〔2015〕71号）等文件要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、工作目标

至2015年底，全市新能源汽车达到400辆以上，其中新能源公交车150辆以上；初步建立新能源汽车配套服务体系。

二、车型范围

符合工信部《车辆生产企业及产品公告》和《节能与新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》要求，并享受中央财政新能源汽车推广应用资金补助的国产纯电动、插电式混合动力（含增程式）和燃料电池汽车，列入本次新能源汽车推广应用范围。

三、推广领域

重点在以下五大领域实施新能源汽车示范运营。

（一）公交领域。开设纯电动公交和混合动力公交专线，通过新增、更新和提前报废等方式，到2015年底，全市累计推广新能源公交车数量150辆以上。

（二）物流租赁领域。探索和创新商业运营模式，通过物流租赁、私人租赁、公共服务领域租赁等方式，建设租赁示范推广试点。到2015年底，力争全市物流领域和汽车租赁领域推广新能源汽车100辆以上。

（三）旅游领域。鼓励旅游企业在旅游接待服务中优先选择使用新能源汽车，树立绿色旅游新理念。

（四）出租车领域。积极引导社会资本组建新能源出租车公司，参与新能源出租车营运工作，或者鼓励传统出租车服务公司在更新和新增出租车时优先选择新能源出租车。

（五）其他领域。发挥各级财政补贴政策的引导作用，努力在公务、环卫、邮政、电力、微公交、私人等领域推广应用新能源汽车。到2015年底，力争在上述领域推广新能源汽车150辆。

四、组织机构和职责

- （一）组织机构。成立义乌市新能源汽车推广应用工作领导小组，建立领导小组例会推进制度，统筹协调全市新能源汽车推广应用工作。领导小组由市政府分管副市长任组长，市府办分管副主任、经信委主要领导担任副组长，发改委、经信委、科技局、公安局、财政局、城管委、规划局、交通局、市场监管局、旅游与会展委、国资委、国土局、陆港口岸局和供电公司等单位负责人为成员。领导小组下设办公室（设在经信委），负责新能源汽车推广应用的日常工作。

- （二）责任分工

1．经信委负责牵头新能源汽车推广应用工作，制定推广工作方案及财政补助办法，协调解决实施过程有关问题，及时向市政府汇报进展情况。

2．财政局负责做好补助资金的审核报批和资金拨付工作。

3．科技局负责组织产学研合作、重大技术攻关，为整车及关键零部件、充电设施等领域的技术创新提供支持。

4．发改委（物价局）负责对本地新能源汽车企业进行产业政策指导，并对符合产业政策新上项目提供项目立项审批服务，做好新能源汽车配套充换电服务费的核定。

5．公安局负责为新能源汽车上牌提供专窗服务，配合做好全市新能源汽车推广情况统计工作。

6．国土局负责做好新能源汽车配套设施用地保障工作。

7．城管委负责做好新能源汽车配套设施建设的施工许可工作；负责环卫车辆推广工作。

8．规划局负责配合做好新能源汽车配套设施专项规划编制、论证和上报审批工作，负责配套设施项目的选址等审批服务工作。

9．交通局负责公交领域和出租车领域示范运营工作；配合做好公交领域和出租车领域新能源汽车补助政策兑现工作。

10．陆港口岸局负责物流领域示范运营工作；配合做好物流企业新能源汽车补助政策兑现工作。

11．市场监管局负责做好新能源汽车车体广告审批工作。

12．旅游与会展委负责本系统旅游服务车辆推广工作。

13．机关事务管理局负责全市新能源公务用车推广应用工作。

14．国资委负责推进全市新能源公交车示范运营并做好现有公共停车位改造工作。

15．供电公司负责做好新能源汽车充换电设施用电接入和配套建设工作，做好本系统内电力服务车辆推广工作。

五、保障措施

（一）加快基础设施建设。积极鼓励支持企业投资建设充电设施，逐步实现充电设施建设和管理市场化、社会化。充分利用政府办公机构、大型车站、公共停车场、租赁车辆服务点等有条件的停车场，建设通用化、规范化、标准化的充电桩。新建居民小区和停车场，在设计和建设过程中，合理规范，预留充电接口。

（二）强化政策扶持保障。引导鼓励私人和单位购买和使用新能源汽车。经信委和财政局对新能源汽车销售和生产企业做好备案管理。在经备案的销售企业购买新能源汽车并完成车辆上牌的市区消费者，在享受国家补助基础上，可再享受市财政的配套补助，具体标准是：

1．补助期限：2015年1月1日起至2016年3月31日，首批补助数量为500辆。优先推广本地汽车企业生产的新能源汽车。

2．对列入本次新能源汽车推广应用范围的新能源汽车，按照国家补助标准，给予1:1的配套补助。

3．在义乌市范围内投资建设新能源汽车充电设施项目的，按实际投资额（不含土建）给予20%的财政补助。

4．中央财政和市财政补助资金总额最高不超过车辆销售价格的80%；由市财政资金拨款购买或享受过其他市级财政补助的车辆不再享受本政策补助。

经信委会同财政局负责做好政策补助对象具体实施工作。城管委、国土局、规划局和供电公司等相关单位按照国务院《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》精神开展新能源汽车配套设施建设工作。公安局、市场监管局和国资委等相关部门研究制定新能源汽车上牌、停车收费、车体广告审批等方面的优惠政策。

（三）完善售后服务体系。建立新能源汽车生产、销售企业产品售后服务保障体系。在全市范围内布局一定数量的节能与新能源汽车维修服务网点，建立维修服务网络。同时，建立信息管理平台，对车辆运行状态实施监控管理和数据采集，定期反馈给车辆生产厂家组织分析处理。

（四）细化分解推进目标。城管委、交通局、旅游与会展委、陆港口岸局、国资委等相关单位要按照任务分工，安排专人负责本系统新能源汽车推广工作，制定各领域推进计划和工作措施，并及时将推广成果上报领导小组，确保实施方案有序推进。领导小组做好统筹协调、督促考核，确保目标任务顺利完成。

（五）加大宣传推广力度。通过报刊、电视、网络等媒体进行宣传，举办多种形式的交流活动，普及新能源汽车相关知识，增强公众对新能源汽车的认知度和接受度，营造良好的社会舆论氛围。

附件：义乌市新能源汽车推广应用财政补助暂行办法

义乌市人民政府办公室

2015年12月28日

附件

义乌市新能源汽车

推广应用财政补助暂行办法

为贯彻财政部、科技部、工信部、发改委《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕551号）和《关于支持北京、天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕805号）要求，鼓励我市消费者购买和使用新能源汽车，扩大新能源汽车推广和应用范围，特制定本暂行办法。

一、推广应用范围和期限

符合工信部《车辆生产企业及产品公告》和《节能与新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》要求，并享受中央财政新能源汽车推广应用资金补助的国产纯电动、插电式混合动力（含增程式）和燃料电池汽车，列入本次新能源汽车推广应用范围。

本次新能源汽车推广应用补助政策期限为2015年1月1日至2016年3月31日。

二、补助对象

消费者（包括个人消费者和法人消费者）必须购买列入本次推广应用范围的新能源汽车。个人消费者必须在经相关部门备案的汽车销售企业和汽车生产企业购买新能源汽车。

（一）本市区户籍人员；

（二）持有效的《浙江省居住证》或《浙江省引进人才居住证》的非本市区户籍人员；

（三）驻义部队（含武装警察部队）现役军人；

（四）在本市注册登记的法人组织，包括党政机关、企事业单位、人民团体和社会组织。

三、补助标准

购买新能源汽车的市区消费者,在享受国家补助基础上，可再享受市财政的配套补助，具体标准是：

（一）补助期限：2015年1月1日起至2016年3月31日，首批补助数量为500辆。优先推广本地汽车企业生产的新能源汽车。

（二）对列入本次新能源汽车推广应用范围的新能源汽车，按照国家补助标准，给予1:1的配套补助。

（三）在义乌市范围内投资建设新能源汽车充电设施项目的，按实际投资额（不含土建）给予20%的财政补助。

（四）中央财政和市财政补助资金总额最高不超过车辆销售价格的80%；由市财政资金拨款购买或享受过其他市级财政补助的车辆不再享受本政策补助。

四、补助方式、申请和拨付

（一）新能源汽车补助。参与义乌市销售新能源汽车的生产（销售）企业向市经信委提出补助申请，填写《义乌市购买新能源汽车财政补助资金申请表》（附件1-1），并提供以下材料的复印件（一式二份）：销售机构组织机构代码证（营业执照）、购买单位组织机构代码证（营业执照）或居民身份证（居住证）、购车发票、车辆行驶证、中央补助资金相关文件及其他需要提供的材料。

（二）充电设施补助。由充电设施投资建设单位提出补助申请，填写《义乌市充电设施项目财政补助资金申请表》（附件1-2），并提供以下材料的复印件（一式二份）：项目投资建设单位的营业执照、项目建设许可文件、会计师事务所出具的项目审计报告及设备投资财务清单、项目竣工验收报告。

申请补助的单位按季向市经信委统一申报，申报材料经市经信委审核确认补助金额后，提交市财政局拨付。

五、监督管理

（一）参与新能源汽车推广应用的生产（销售）企业应向市经信委、市财政局分别备案（附件1-3）。备案内容：企业基本情况、产品公告参数、续驶里程、产品市场指导价、质保期、售后服务、基础设施建设能力、可申请中央补助单台金额、推广计划等。

（二）新能源汽车生产企业及其经销商要严格区分企业销售优惠和政府财政补助，不得将财政补助纳入企业优惠额度，不得因享受价格优惠等为由拒不兑付补助，不得因财政补助而提高新能源汽车销售价格，确保消费者利益。

（三）在我市上牌照并领取市财政补助的新能源汽车，经查实在外地营运的，收回已取得的市财政配套补助资金。

（四）申请财政补助的单位要对申报材料的真实性，以及申报材料与产品的一致性负责。对产品与申报材料不符，性能指标未达到要求，以及提供虚假信息、骗取补助资金的，以及未按照扣除补助金额销售新能源汽车产品的，将依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）和有关规定，视情节轻重给予追缴补助资金、通报批评、取消资格等处罚，并依法追究有关单位和人员的责任。

六、其他事项

本办法自文件下发之日起实施，由市经信委负责解释。

附件：1-1．义乌市购买新能源汽车财政补助资金申请表

1-2．义乌市充电设施项目财政补助资金申请表

1-3．义乌市汽车生产（销售）企业及产品信息备案表

抄送：市委各部门，人大常委会办公室、政协办公室，人武部，法院、检察院，市诸领导。

义乌市人民政府办公室　　　　　　          2015年12月28日印发

附件1-1

义乌市购买新能源汽车财政补助资金申请表

填报日期：  年  月  日

| 申请单位 或居民名称（盖章） |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话和手机 |  |  |  |  |
| 身份证号（单位组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请补助车辆信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 购车时间（年/月/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买车型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买数量（辆） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆推荐目录批次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯电模式续驶里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买价格（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整车市场指导价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：可申请中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：可申请本市补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计申请本市补助资金（万元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 主管部门 审核意见 | 盖章 年 月 日 |  |  | 财政局 审核意见 |  | 盖章 年 月 日 |  |  |

随报以下材料复印件：１．购车发票（查验原件）；２．营业执照或居民身份证；３．车辆行驶证（查验原件）；４．其他需要提供的材料。申请表及以上随报材料一式两份报送市经信委和市财政局。

附件1-2

义乌市充电设施项目财政补助资金申请表

填报日期：  年  月  日

| 申请单位（盖章） |  |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话和手机 |  |
| 单位组织机构代码 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐号 |  |  |  |  |  |
| 充电设施建设信息 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 项目建设许可文件 |  |  |  |  |  |
| 充电桩（架）数量 |  |  |  |  |  |
| 建设总成本（万元） |  |  |  |  |  |
| 设备采购成本（万元） |  |  |  |  |  |
| 申请补助金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 合计申请本市补助资金（万元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 主管部门 审核意见 | 盖章 年 月 日 |  |  | 财政局 审核意见 | 盖章 年 月 日 |

随报以下材料复印件：１、项目实施单位的营业执照；2、项目建设许可文件；3、设备投资清单（发票）；4、项目竣工验收报告。申请表及以上随报材料一式两份报送市经信委和市财政局。

附件1-3

义乌市汽车生产（销售）企业及产品信息备案表

填报日期：  年  月  日

| 汽车生产企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 邮箱地址 |  |  |  |
| 本市汽车销售机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 邮箱地址 |  |  |  |
| 在金华销售的申报车辆信息： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 车型名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆类型（插电式/纯电动） |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐目录批次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯电模式续驶里程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池组容量(kWh) |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 整车 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池 |  |  |  |  |  |  |
| 整车市场指导价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：可申请中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施（充电桩）建设能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划推广数量（辆） |  |  |  |  |  |  |  |
| 经信委 审核意见 |  |  | 盖章 年 月 日 |  | 财政局 审核意见 |  | 盖章 年 月 日 |